Приложение 4

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ сельского поселения,

их формирования, реализации

и проведения оценки

эффективности их реализации

 Утверждаю

 Глава администрации

 Середняковского сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г.Поляков

**ОТЧЕТ[[1]](#footnote-1)**

**о реализации муниципальной программы/**

 **ведомственной целевой программы**

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Середняковского сельского поселения на 2022-2024 годы

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

 **ведомственной целевой программы за 2022 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Цель  | Тыс. руб. | **100,0** | **97,6** | **97,6** |  |
|  | Задача 1 | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  | Целевой показатель 1.1 | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  | Целевой показатель 1.2 | Тыс. руб. | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Задача 2 | Тыс. руб. | 100,0 | 97,6 | 97,0 |  |
|  | Целевой показатель 2.1 | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0,0 | Договор -подряда на опашку территории был заключен на меньшую сумму |
|  | Целевой показатель 2.2 | Тыс. руб. | 100,0 | 97,6 | 97,6 |  |
|  | Задача 3 | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  | Целевой показатель 3.1 | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  | Целевой показатель 3.2 | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Целевой показатель 3.3 | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы/** **ведомственной целевой программы**

**за 2022 год (отчетный период**)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе** | 100,0 | 97,6 | 97,6 | Договор-подряда на опашку территории был заключен на меньшую сумму |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет Костромского муниципального района | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  | 97,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

**Пояснительная записка**

**по отчету исполнения муниципальной программы** **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Середняковского сельского поселения на 2022-2024 годы»**

В 2022 году, в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Середняковского сельского поселения на 2022-2024 годы»

были проведены следующие мероприятия:

1.Финансирование по программе осуществлено в сумме 97,6 тыс. рублей, что составило 97,6% от запланированной суммы. Невыполнение плана произошло из-за заключения договора-подряда на опашку территорий населенных пунктов на меньшую сумму.

2. Население сельского поселения информировалось о правилах поведения при ЧС.

3.Была произведена опашка населенных пунктов.

4.Население поселения информировалось о правилах купания, были установлены на берегу рек Волга и Кубань щиты «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен» и производилось патрулирование водных объектов поселения.

Считать уровень эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Середняковского сельского поселения на 2022-2024 годы» в 2022 году приемлемой. Финансирование программы на следующие года увеличить.

1. [↑](#footnote-ref-1)